SENABED

Plan

Anual de Campañas de Promoción 2027

Unidad de Registro de Contratistas

Junio 2026

Índice

Contenido 										        Página

I.	Cuadro de aprobación	3

II.	Presentación	4

III.	Glosario	5

IV.	Objetivos	6

V.	Alcance	7

VI.	Base Legal	7

VII.	Plan Anual de Campañas de Promoción 2027	8

Justificación	8

Estrategias de promoción	8

Medios de difusión	10

Cronograma general*	10

Indicadores de resultado	10

Matriz operativa	11

Matriz de riesgos	11

Seguimiento y control	12

Resultados esperados	12

VIII.	Revisión y actualización	13

IX.	Vigencia	13

X.	Hoja de elaboración, revisión y aprobación	14

# Cuadro de aprobación

| Nombre del documento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan Anual de Campañas de Promoción 2027 |  |  |  |
|  | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| Fecha: | Junio 2026 | Junio 2026 | Junio 2026 |
| Unidad organizacional: | Unidad de Registro de Contratistas | Dirección de Informática y Estadística | Secretaría General |

# Presentación

La Unidad de Registro de Contratistas de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, en cumplimiento con lo programado en el Plan Estratégico Institucional            -PEI- 2026-2035, elabora el presente Plan Anual de Campañas de Promoción. Su objetivo es incrementar el registro de nuevos contratistas y contar con mecanismos claves para garantizar una participación eficiente, transparente y competitiva en los procesos de disposición de los bienes con medida cautelar y aquellos declarados extinguidos.

SENABED, entidad responsable de la administración y monetización de los bienes indicados, a través de diferentes eventos como arrendamiento, venta anticipada, pública subasta y venta directa. En contexto, la inscripción en el registro de contratistas constituye un requisito técnico-administrativo indispensable para habilitar la participación de personas individuales y jurídicas en esos procesos.

El presente plan, establece lineamientos estratégicos para incrementar la base de contratistas inscritos, mediante acciones de comunicación y difusión orientadas a informar, sensibilizar y facilitar el acceso al registro durante el período anual 2027.  Estas acciones tienen como finalidad optimizar el alcance de la información y fomentar una mayor participación en los procesos de disposición de bienes, fortaleciendo así los principios de publicidad, transparencia y libre competencia.

# Glosario

C:

- Contratista: Calificado para contratar con la administración pública o entidades del sector público.

D:

- Declaración jurada: Manifestación escrita o verbal cuya veracidad es asegurada mediante un juramento ante un notario. Esta se emplea para avalar, bajo una promesa, que un ciudadano o individuo tiene conocimiento de una acción, un suceso o que se responsabiliza de un hecho en específico.

S:

- SENABED: Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio.

- SIRC 2.0:   Sistema de Registro de Contratistas versión 2.0.

U:

- URC: Unidad de Registro de Contratistas.

# Objetivos

Objetivo general

Incrementar la base de contratistas inscritos en SENABED, a través de acciones de divulgación, orientación y acercamiento institucional que incentiven la inscripción de personas individuales y jurídicas, interesadas en participar en los distintos eventos que realiza la Secretaría Nacional, en cumplimiento de la Ley de Extinción de Dominio y su Reglamento.

Objetivos específicos

- Transmitir de manera clara y accesible los requisitos y procedimientos para la inscripción de contratistas en SENABED.

- Incrementar el número de personas individuales y jurídicas registradas para participar en los distintos eventos programados por la Secretaría Nacional.

- Fortalecer la transparencia promoviendo la confianza institucional, apegados al marco legal vigente.

- Generar mecanismos de comunicación permanente con sectores empresariales, profesionales y comerciales que estén potencialmente interesados en formar parte del registro de contratistas.

- Contar con información actualizada respecto a los eventos que realiza la Secretaría Nacional.

# Alcance

El presente Plan será de aplicación y observancia obligatoria para todo el personal de la Unidad de Registro de Contratistas de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio -SENABED-.

# Base Legal

- Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 28.  Derecho de Petición.

- Decreto Número 57-92, Ley de Contrataciones del Estado, del Congreso de la República de Guatemala. Artículo 26. Declaración Jurada.

- Decreto Número 119-96, Ley de lo Contencioso Administrativo, del Congreso de la República de Guatemala.

- Decreto Número 55-2010, Ley de Extinción de Dominio, del Congreso de la República de Guatemala. Artículo 42. Contratación.

- Decreto Número 5-2021, Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, del Congreso de la República de Guatemala.

- Acuerdo Gubernativo Número 514-2011, Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio.

- Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Acuerdo de Secretaría General Número 23-2026, Sistema de Registro de Contratistas versión 2.0 (SIRC 2.0).

- Plan Estratégico Institucional 2026-2035.

# Plan Anual de Campañas de Promoción 2027

## Justificación

El adecuado funcionamiento de la Unidad de Registro de Contratistas permite contar con una base amplia y actualizada de personas individuales y jurídicas interesadas en participar en los distintos eventos y procesos que desarrolla la Secretaría Nacional de Administración de Bienes.

La promoción permanente, contribuye a incrementar la participación del público en general, asegurando que todas las actuaciones se desarrollen bajo principios de legalidad, transparencia, igualdad y rendición de cuentas que rigen en la administración pública, además, fortalece la competencia entre los oferentes.

## Estrategias de promoción

- Estrategia 1

Divulgación institucional. Acciones:

- Publicación periódica de información sobre los distintos eventos y proceso a realizarse en el portal institucional, motivando la inscripción en el registro de contratistas en SENABED.

- Difusión de requisitos y procedimientos de inscripción.

- Elaboración de material informativo digital, con imágenes de bienes disponibles para los diferentes eventos a realizar.

- Estrategia 2

Comunicación digital. Acciones:

- Campañas informativas sobre los distintos eventos y procesos que se lleven a cabo en la Secretaría Nacional por medio de redes sociales institucionales.

- Publicación de cápsulas informativas sobre el procedimiento para el registro de contratistas.

- Difusión de convocatorias y oportunidades de participación.

- Estrategia 3

Vinculación interinstitucional y sectorial. Acciones:

- Coordinación de visitas con cámaras empresariales y asociaciones gremiales para que los afiliados participen como contratistas en SENABED.

- Presentaciones informativas ante la población objetivo que quiera ser contratista en SENABED.

- Buscar participación en ferias, foros y eventos interinstitucionales y empresariales.

- Estrategia 4

Capacitación y orientación. Acciones:

- Realización de jornadas informativas presenciales y virtuales.

- Capacitación sobre requisitos de inscripción para ser contratista en SENABED.

- Orientación respecto a las modalidades de participación en procesos de administración y disposición de bienes.

- Atención personalizada a interesados.

- Estrategia 5

Transparencia y acceso a la información. Acciones:

- Publicación permanente en la página institucional de la Guía del usuario para utilización del Sistema de Registro de Contratistas versión 2.0.

- Fortalecimiento de mecanismos de consulta ciudadana.

- Difusión de resultados generales de procesos desarrollados por la Institución conforme la normativa vigente (listado de contratistas inscritos).

## Medios de difusión

- Página web institucional.

- Redes sociales oficiales.

- Correo electrónico institucional.

- Material gráfico y audiovisual.

- Comunicados de prensa.

- Reuniones con sectores de la población civil y empresariales.

- Eventos institucionales y ferias informativas.

## Cronograma general*

| Actividad | Frecuencia |
| --- | --- |
| - Publicaciones en página web | Permanente |
| - Difusión en redes sociales | Permanente |
| - Jornadas informativas | Mensual |
| - Reuniones con sectores de población civil y empresariales | Semestral |
| - Actualización de material informativo | Semestral |

*El presente plan está sujeto a disponibilidad presupuestaria.

## Indicadores de resultado

| Indicador | Meta |
| --- | --- |
| - Nuevas inscripciones en el registro de contratistas | Incremento anual respecto al período anterior |
| - Jornadas informativas realizadas | Cumplimiento del 100% de actividades programadas |
| - Alcance de publicaciones digitales | Incremento anual de audiencia |
| - Participación de sectores empresariales | Incremento anual de organizaciones vinculadas |
| - Consultas atendidas | Registro y seguimiento del 100% de solicitudes |

## Matriz operativa

| Objetivo | Actividad | Responsable | Frecuencia | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Divulgación institucional | Publicación en el portal institucional | Unidad de Registro de Contratistas y Sección de Comunicación Social | Mensual | 12 campañas anuales |
| - Comunicación digital | Actualización de guías informativas | Unidad de Registro de Contratistas | Semestral | 2 actualizaciones |
| - Vinculación interinstitucional y sectorial | Coordinación con cámaras empresariales y asociaciones gremiales | Unidad de Registro de Contratistas y Sección de Comunicación Social | Trimestral | 4 reuniones |
| - Capacitación y orientación | Publicación de material institucional | Sección de Comunicación Social | Permanente | Información actualizada |
| - Transparencia y acceso a la información | Publicación permanente de procedimientos en la página institucional | Unidad de Registro de Contratistas | Permanente | Información actualizada |

## Matriz de riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Medida de Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Bajo interés de potenciales contratistas | Media | Alta | Alto | Incrementar campañas de difusión | Unidad de Registro de Contratistas y Sección de Comunicación Social |
| - Escasa participación empresarial | Media | Alta | Alto | Alianzas con cámaras y gremiales | Unidad de Registro de Contratistas |
| - Información incompleta de solicitantes | Alta | Medio | Alto | Implementar guías y asistencia técnica | Unidad de Registro de Contratistas |
| - Percepción negativa sobre procesos públicos | Baja | Alta | Medio | Fortalecer transparencia y rendición de cuentas | Unidad de Registro de Contratistas, Unidad de Control Interno y Sección de Comunicación Social |

## Seguimiento y control

La Unidad de Registro de Contratistas elaborará informes trimestrales que contengan:

Actividades ejecutadas:

- Cumplimiento de metas.

- Comportamiento de indicadores.

- Riesgos identificados.

- Acciones correctivas implementadas.

- Recomendaciones de mejora.

- Los resultados serán remitidos a la Secretaría General de SENABED para la toma de decisiones y fortalecimiento de las estrategias institucionales.

## Resultados esperados

Al finalizar cada ejercicio anual se espera:

- Incrementar la base de los registros de contratistas de la Unidad de Registro de Contratistas.

- Ampliar la participación de personas individuales y jurídicas, en los distintos eventos y procesos realizados por la Secretaría Nacional.

- Reducir la cantidad de procesos desiertos.

- Mejorar los procedimientos institucionales.

- Incrementar la monetización de bienes administrados por SENABED.

- Fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana en la administración de bienes extinguidos.

# Revisión y actualización

El presente Plan deberá revisarse para considerar su actualización anualmente o cuando exista reforma normativa que así lo requiera. La unidad responsable de su actualización será la Unidad de Registro de Contratistas.

# Vigencia

El presente Plan Anual de Promoción tendrá vigencia en el año 2027, de acuerdo a su aprobación formal mediante el instrumento administrativo correspondiente.

# Hoja de elaboración, revisión y aprobación

Plan Anual de Campañas de Promoción 2027

Elaborado por:

Unidad de Registro de Contratistas

Revisado por:

Sección de Planificación y Estadística /

Departamento de Planificación y Estadística /

Dirección de Informática y Estadística

Aprobado por:

Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio

-SENABED-

Gloria Verna Guillermo Lemus

Secretaria General

Diagonal 6, 10-26 Zona 10

Tel: (502) 2495-0600

www.senabed.gob.gt

Guatemala, junio 2026